## Feuil1
Tâches / Fonctions | Responsable | Début | Fin | Statut
Carousel | Théo | 2023-01-09 | 2023-01-13
Navbar | Théo | 2023-01-09 | 2023-01-11
ScrollSnap | Hugo | 2023-01-09 | 2023-01-10
Japon | Hugo | 2023-01-10 | 2023-01-13
Allemagne | Théo | 2023-01-10 | 2023-01-13
Italie | Hugo | 2023-01-10 | 2023-01-13
Page d'accueil | Hugo | 2023-01-09 | 2023-01-14
Page voiture | Théo | 2023-01-11 | 2023-01-14
Css Histoire | Hugo | 2023-01-11 | 2023-01-14
Css caracteristiques | Théo | 2023-01-11 | 2023-01-14
Html Voitures | Hugo | 2023-01-11 | 2023-01-14